## 95-已結案
工程編號	縣市別	工程名稱	計畫公里數 / (A)	完成公里數 / (B)	執行進度 / (B/A)	竣工管道長度	工程執行情形					成果繳交情形		發生權責數 / (補助款部分)	已請領款項		總支用數 / (D)	支用數(中央補助款部分) / (D)	支用比 / (D/C)	預定完工 / 日期	結案日期	結案文號	成果繳交情形				結餘經費繳回情形	計畫金額			決算金額					未結案標案機關辦理情形	預定結案期程
				路段表	GIS圖資				總金額	中央補助款	地方配合款	總金額	中央補助款	地方配合款	備註
				工程竣工	製作 / 工程結算明細表及竣工圖說	驗收	製作結算驗收證明書	製作 / 決算表	報署結案	路段表	圖資資料		金額 (C)	百分比					查核 / 結果	查核 / 日期	查核文號					結餘經費	單價檢核
0103-0700-0010	彰化縣	95年度寬頻管道新建工程—第一施工區（三民區、中正路、中民路、建國南路）（含設計監造）	7.185	7.185	100.00%	7.432	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	30,686,054	30,686,054	100.00%	19,442,114	30,686,054	100.00%	96.09.25	98.04.08 / 98.04.29	府工土字第0980081450號 / 營署工程字第0980025411號	ü	合格	97.01.10	世曦地資字第0970000416號		34,095,616	30,686,054	3,409,562	44,954,783	30,686,054	14,268,729	無結餘經費	-	4128687.09972553		40459304.7	9,773,251	本府於97.11.04以府工土字第0970228807號函申請先行結案後，因提報資料尚有待修正處，將於修訂後補充。修正資料業於98年4月8日府工土字第0980081450號函報署。 / 內政部營建署以98年4月29日營署工程字第0980025411號函核定第一、三工區同意結案，第二工區應繳回結餘款1,123萬9,349元，目前由本府簽辦中。 / 另以本府98年6月1日府工土字第09801124341號函送營建署請同意免繳回結餘款，予以結案。 / 營建署以98年6月24日營署工程字第0980040904號函通知繳回結餘款。 / 目前本府簽辦繳回結餘款業於98年7月30日奉准，支票於98年8月初已開立寄至營建署，98年8月17日府工土字第0980194466號報署結案，業奉內政部營建署98年8月24日營署工程字第0980056416號函同意結案。	－
0103-0700-0020	彰化縣	95年度寬頻管道新建工程—第二施工區（中山路、南郭路）（含設計監造）	6.635	6.635	100.00%	6.844	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	39,891,285	39,891,285	100.00%	11,967,386	28,651,936	100.00%	96.10.22	98.04.08 / 98.04.29	府工土字第0980081450號 / (署函請儘速繳回結餘經費)	ü	合格	97.01.10	世曦地資字第0970000416號		44,323,650	39,891,285	4,432,365	31,835,484	28,651,936	3,183,548		11,239,349	4186553.61056723	5,828,820.98	28651935.6	-		－
0103-0700-0030	彰化縣	95年度寬頻管道新建工程—第三施工區（中正路、和平路、光復路、中華路、民權路、華山路）（含設計監造）	6.610	6.610	100.00%	6.877	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	30,822,661	30,822,661	100.00%	15,937,714	30,822,661	100.00%	96.09.29	98.04.08 / 98.04.29	府工土字第0980081450號 / 營署工程字第0980025411號	ü	合格	97.01.10	世曦地資字第0970000416號		34,247,401	30,822,661	3,424,740	40,777,204	30,822,661	9,954,543	無結餘經費	-	4482122.64425314		36699483.6	5,876,823		－
		合計	20.430	20.430	100.00%	21.153					101,400,000	101,400,000	100.00%	30,420,000	90,160,651	100.00%		尚未結案					112,666,667	101,400,000	11,266,667					11,239,349	0

## 96-已結案
工程編號	縣市別	工程名稱	核定計畫 / 計畫公里數	預算保留 / 計畫公里數 / (A)	完成公里數 / (B)	決算長度 / (B)	執行進度 / (B/A)	發生權責數 / (補助款部分)	已請領款項		支用數 / (D)	支用比 / (D/C)	簽約 / 日期	開工 / 日期	禁挖期間	預定完工 / 日期	上次會議承諾完成期程	竣工 / 日期	契約完工 / 日期	工程辦理情形					結案辦理情形					發文 / 日期	文號	路段表	GIS圖資			決算金額			4755684	4,675,657	3740525.6	未結案標案機關辦理情形	預定結案期程
									金額	百分比										工程竣工	製作 / 工程結算明細表及竣工圖說	驗收	製作結算驗收證明書	製作 / 決算表	決算資料 / 提送	結餘經費 / 繳回	竣工 / 路段表	符合規範格式之圖資	完成結案程序				查核日期	查核文號	查核結果	總金額	中央補助款	地方配合款	結餘款	單價	結餘款繳回
096-100S-0105-0700-0010	彰化縣	96年度寬頻管道新建工程(鹿港鎮)第一施工區	19.535	9.284	9.284		100.00%	40,420,269	40,420,269	100.00%	31,735,546	100.00%	96.12.27	97.01.13	97.03.12~97.03.22 / 總統大選	97.09.17	未承諾完工日期	97.10.09		ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü					97.12.02	世曦空資字第0970013618號	合格							－	－
096-100S-0105-0700-0020	彰化縣	96年度寬頻管道新建工程(鹿港鎮)第二施工區		7.750	7.750		100.00%	36,916,877	36,916,877	100.00%	28,734,225	100.00%	96.12.27	97.01.13		97.10.15	未承諾完工日期	97.10.17		ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü					97.12.03	世曦空資字第0970013681號	合格							－	－
096-100S-0105-0700-0030	彰化縣	96年度寬頻管道新建工程(鹿港鎮)第三施工區		5.482	5.482		100.00%	24,513,476	24,513,476	100.00%	19,392,428	100.00%	96.12.27	97.01.13		97.09.17	未承諾完工日期	97.10.09		ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü						97.12.04府工土字第0970251035號函提送								－	－
096-100S-0105-0700-0040	彰化縣	96年度寬頻管道新建工程(鹿港鎮)第四施工區	16.558	9.141	9.141		100.00%	42,683,186	42,683,186	100.00%	33,722,375	100.00%	96.12.31	97.01.13		97.08.19	未承諾完工日期	97.08.21		ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü					97.10.24	世曦空資字第0970012032號	合格							－	－
096-100S-0105-0700-0050	彰化縣	96年度寬頻管道新建工程(鹿港鎮)第五施工區	3.457	7.772	7.772		100.00%	35,222,063	35,222,063	100.00%	28,493,627	100.00%	96.12.31	97.01.13		97.08.08	未承諾完工日期	97.07.31		ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü					97.10.24	世曦空資字第0970012032號	合格							－	－
096-100S-0105-0700-0060	彰化縣	96年度寬頻管道新建工程(員林鎮)第一施工區	7.585	8.234	8.234		100.00%	43,840,449	43,840,449	100.00%	34,511,685	100.00%	96.12.31	97.02.22		97.08.04	未承諾完工日期	97.08.04		ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü					97.10.28	世曦空資字第0970012152號	合格							－	－
096-100S-0105-0700-0070	彰化縣	96年度寬頻管道新建工程(員林鎮)第二施工區	8.108	6.755	6.755		100.00%	36,600,000	36,600,000	100.00%	29,482,636	100.00%	96.12.31	97.02.22		97.08.04	未承諾完工日期	97.08.04		ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü					97.10.28	世曦空資字第0970012152號	合格							－	－
096-100S-0105-0700-0080	彰化縣	96年度寬頻管道新建工程(員林鎮)第三施工區	4.772	6.716	6.716		100.00%	38,286,842	38,286,842	100.00%	27,738,681	100.00%	96.12.31	97.02.22		97.10.28	未承諾完工日期	97.09.29		ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü					97.11.13	世曦空資字第0970012910號	合格							－	－
096-100S-0105-0700-0090	彰化縣	96年度寬頻管道新建工程(員林鎮)第四施工區	21.833	10.584	10.584		100.00%	52,559,715	52,559,715	100.00%	40,236,221	100.00%	96.12.31	97.02.22		97.12.30	未承諾完工日期	97.10.30		ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü						97.12.10府工土字第0970255320號函提送								－	－
096-100S-0105-0700-0100	彰化縣	96年度寬頻管道新建工程(員林鎮)第五施工區		10.983	10.983		100.00%	58,595,000	58,595,000	100.00%	47,914,259	100.00%	96.12.31	97.02.22		97.09.03	未承諾完工日期	97.08.25		ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü					97.11.04	世曦空資字第0970012454號	合格							－	－
096-100S-0105-0700-0110	彰化縣	96年度寬頻管道新建工程(和美鎮)第一施工區	8.020	9.119	9.119		100.00%	44,338,983	44,338,983	100.00%	36,580,563	100.00%	96.12.31	97.01.09		97.07.04	未承諾完工日期	97.07.25		ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü					97.12.02	世曦空資字第0970013618號	合格							－	－
096-100S-0105-0700-0120	彰化縣	96年度寬頻管道新建工程(和美鎮)第二施工區	10.486	9.57	9.57		100.00%	46,127,012	46,127,012	100.00%	36,998,676	100.00%	96.12.31	97.01.09		97.07.19	未承諾完工日期	97.08.07		ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü					97.12.02	世曦空資字第0970013618號	合格							－	－
096-100S-0105-0700-0130	彰化縣	彰化縣寬頻管道先期作業委託設計案	－	細部設計	－		－	6,749,591	6,749,591	100.00%	4,230,171	100.00%	96.12.31	97.01.01		97.03.10	未承諾完工日期	－	－	－	ü	ü	ü	ü	ü	ü	－	－														－	－
		合計	100.354	101.386	101.386		100.00%	506,853,463	506,853,463	100.00%	399,771,093	100.00%																											0

## 97工程建置
工程編號	縣市別	項次	工程名稱	核定計畫 / 計畫公里數	預算保留 / 計畫公里數 / (A)	完成 / 公里數 / (B)	決算長度 / (B)	執行進度 / (B/A)	發生權責數 / (補助款部分)	已請領款項		支用數 / (D)	支用比 / (D/C)	簽約 / 日期	開工 / 日期	執行期間	契約完工 / 期限	預定完工 / 日期	竣工 / 日期		工程辦理情形					結案辦理情形					發文日期	文號	路段表	GIS圖資			決算金額					未結案標案機關辦理情形	預定結案期程
				金額	百分比					工程竣工	製作 / 工程結算明細表及竣工圖說	驗收	製作結算驗收證明書	製作 / 決算表	決算資料 / 提送	結餘經費 / 繳回	竣工 / 路段表	符合規範格式之圖資	完成結案程序				查核日期	查核文號	查核結果	總金額	中央補助款	地方配合款	結餘款	單價	結餘款繳回
097-100S-0105-0700-0010	彰化縣	01	彰化縣員林鎮97年度寬頻管道新建工程(第一施工區)		10.366	9.459	9.459	100.00%	40,885,799	40,885,799	100.00%	34,320,907	83.94%	97.12.31 / 決標	98.02.10	98/01/01~98/06/30	120日曆天	98.06.30	98.07.31		ü	ü	ü	ü	ü	查核中	查核中	查核中	ü					已於99.04.15府工土字第0990087937號函提送營建署辦理結案作業，刻正查核中。	－
097-100S-0105-0700-0020	彰化縣	02	98年度彰化市寬頻管道細部設計案		98細部設計 / 30.605	－	－	－	3,607,002	3,607,002	100.00%	3,345,469	92.75%	97.12.25 / 決標	－	98/01/01~98/03/31		98.03.31			－	－	ü	ü	ü	查核中	查核中	－	－					已於99.04.22府工土字第0990096965號函提送營建署辦理結案作業，刻正查核中。	－
097-100S-0105-0700-0030	彰化縣	03	98年度員林鎮寬頻管道細部設計案勞務採購		98細部設計 / 18.173	－	－	－	3,724,729	3,724,729	100.00%	2,470,422	66.32%	97.12.26	－	97/12/26~98/03/31		98.03.31			－	－	ü	ü	ü			－	－					98年2月3日第一次審查、98年2月26日第二次審查，廠商亦已完成修正設計成果，員林鎮公所98年4月1日公開閱覽至98年4月8日。目前已上網，98年5月5日決標。已設計完畢，98年度各標案業發包完成，已撥付第一、二期款計85％，並俟98年度工程完工後核付尾款。	99年6月
097-100S-0105-0700-0040	彰化縣	04	彰化縣鹿港鎮97年度寬頻管道新建工程第一工區		11.418	11.132	11.132	100.00%	44,516,111	44,516,111	100.00%	36,359,769	81.68%	97.12.24 / 決標	97.12.31	98/01/01~98/06/30	130日曆天	98.05.31	98.05.30		ü	ü	ü	ü	ü	查核中	查核中	查核中	ü					已於99.04.15府工土字第0990087937號函提送營建署辦理結案作業，刻正查核中。	－
097-100S-0105-0700-0050	彰化縣	05	彰化縣鹿港鎮97年度寬頻管道新建工程第二工區		11.346	11.721	11.721	100.00%	45,577,773	45,577,773	100.00%	37,052,080	81.29%	97.12.24 / 決標	97.12.31	98/01/01~98/06/30	130日曆天	98.05.31	98.05.30		ü	ü	ü	ü	ü	查核中	查核中	查核中	ü					已於99.04.15府工土字第0990087937號函提送營建署辦理結案作業，刻正查核中。	－
097-100S-0105-0700-0060	彰化縣	06	彰化縣員林鎮97年度寬頻管道新建工程(第二施工區)		9.802	9.756	9.756	100.00%	39,525,854	39,525,854	100.00%	31,865,144	80.62%	97.12.31 / 決標	98.02.10	98/01/01~98/06/30	120日曆天	98.06.30	98.08.19		ü	ü	ü	ü	ü	查核中	查核中	查核中	ü					已於99.04.15府工土字第0990087937號函提送營建署辦理結案作業，刻正查核中。	－
097-100S-0105-0700-0070	彰化縣	07	彰化縣員林鎮97年度寬頻管道新建工程(第三施工區)		9.270	9.083	9.083	100.00%	39,398,031	39,398,031	100.00%	32,927,919	83.58%	97.12.31 / 決標	98.02.10	98/01/01~98/06/30	120日曆天	98.06.30	98.07.29		ü	ü	ü	ü	ü	查核中	查核中	查核中	ü					已於99.04.15府工土字第0990087937號函提送營建署辦理結案作業，刻正查核中。	－
	合計			#REF!	52.202	51.151	51.149	100.00%	217,235,299	217,235,299	100.00%	178,341,710	82.10%

## 98工程建置
工程編號	機關別	項次	工程名稱	計畫公里數 / (A)	完成公里數 / (B)	決算長度	執行進度 / (B/A)	原核定中央 / 補助金額 / (仟元)	發生權責金額	已請領款項		中央已撥金額 / (C)	支用數 / (D)	支用比 / (D/C)	備註	採購案預計上網公告日期	採購案 / 上網公告 / 日期	發包辦理情形					簽約日期	開工日期	契約 / 履約期限	預定 / 完工日期	竣工日期	工程辦理情形					結案資料繳交情形					函報結案情形		GIS圖資			完工日期	驗收合格 / 日期	決算金額			決算單價	結餘款繳回			未結案標案機關辦理情形	預定結案期程	得標廠商名稱
										金額	百分比							預計 / 開標日期	公告 / 履約期限	預算金額 / (元)	決標日期	決標金額 / (元)						工程竣工	製作工程結算明細表、竣工圖說	驗收	製作結算驗收證明書	製作 / 決算表	決算資料 / 提送	結餘經費 / 繳回	竣工 / 路段表	符合規範格式之圖資	完成結案程序	發文日期	文號	查核日期	查核文號	查核結果			總金額	中央補助款	地方配合款		核算 / 結餘款	繳回 / 結餘金額	來函或退還書編號
098-100S-0105-0700-0010	彰化縣	01	98年度員林鎮寬頻管道工程-(第一工區)	10.099	9.769	9.769	100.00%	87,380,000	46,331,091	46,331,091	100.00%	46,331,091	34,334,284	74.11%	估驗款計34,334,508公所辦理估驗中，佔變更後之78.37％。	98年4月初	98.04.15	98.05.15	100日曆天	97,277,000	98.05.15	38,759,966	98.06.05	98.07.15	100日曆天	98.10.22	98.12.09	ü	ü	ü	ü	ü			查核中	ü																契約金額38,759,966元，以98年9月9日府工土字第0980215700號函第二次請撥補助款，金額已達100％，預定進度80.08％，實際進度90.7％。經假結算尚有剩餘款，擬新增路段建構完整路網，業於98年9月25日停工，已奉營建署同意，已函知公所同意辦理。新增路段已奉准辦理並核定員林鎮公所，於98年11月13日開工，目前已於98年12月9日報竣工。本案估驗款32,617,570元本府審核中，業已奉准撥款。於99年1月28日驗收，並於99年3月9日複驗完成，目前公所辦理核付尾款作業。	99年5月	鐳泰營造股份有限公司
098-100S-0105-0700-0020	彰化縣	02	98年度員林鎮寬頻管道工程-(第二工區)	9.052	9.285	9.285	100.00%		39,691,942	39,691,942	100.00%	39,691,942	30,650,532	77.22%	估驗款計30,650,535公所辦理估驗中，佔變更後之79.80％。	98年4月初	98.04.15	98.05.15	90日曆天		98.05.15	33,190,000	98.05.26	98.07.17	90日曆天	98.10.14	98.11.30	ü	ü	ü	ü	ü			查核中	ü																契約金額33,190,000元，以98年9月9日府工土字第0980215700號函第二次請撥補助款，金額已達100％，預定進度83.61％，實際進度90.17％。經假結算尚有剩餘款，擬新增路段建構完整路網，業於98年9月25日停工，已奉營建署同意，已函知公所同意辦理。新增路段已奉准辦理並核定員林鎮公所，預定98年11月13日開工，目前已竣工，並於98年11月30日報竣工，目前辦理決算排驗收中。本案估驗款計29,118,005本府已奉准撥款。於99年1月12日驗收完成，目前公所已報府請款，本府審核中。	99年5月	富勤營造有限公司
	合計			19.151	19.054		99.49%	87,380,000	86,023,033	86,023,033	100.00%	86,023,033	64,984,816	75.54%

## 進駐佈纜
彰化縣-寬頻管道業者於寬頻管道建置路段佈纜意願調查表(107年7~9月)
年度		標案名稱	管道型式	施作路段	路段起點	路段訖點	完成管道長度(公尺)	建置長度 / (公里)	固網 單位:公尺				有線電視 單位:公尺
	縣市別					台固(台哥大)	亞太	新世紀(遠傳、速博)	中華電信	新頻道	三大有線電視	威達超舜

95		95年度寬頻管道新建工程—第一施工區（三民區、中正路、中民路、建國南路）（含設計監造）	4”HDPE×6D	三民路	中正路二段	建國南路	2466.70	7.432
				中正路	三民路	建國南路	3044.40
				中民路	中山路二段	三民路	705.20
				建國南路	中山路三段	建國南路7巷	1216.10
					小計	7432.40
		95年度寬頻管道新建工程—第二施工區（中山路、南郭路）（含設計監造）	4”HDPE×6D	中山路	中央路	實踐路	6352.50	6.844
				南郭路	中山路二段	旭光路	491.30
					小計	6843.80
		95年度寬頻管道新建工程—第三施工區（中正路、和平路、光復路、中華路、民權路、華山路）（含設計監造）	4”HDPE×6D	中正路	三民路	中正路二段461巷	1921.60	6.877
				和平路	中華路	光復路	316.90
				光復路	和平路	中山路二段	1064.40
				中華路	中正路二段	中山路二段	1581.10
				民權路	中華路	中山路二段	609.60
				華山路	中正路二段	中山路二段	1383.20
					小計	6876.80
		小計	4”HDPE×6D					21.153
96		96年度寬頻管道新建工程(鹿港鎮)第一施工區	4”HDPE×6D	鹿草路	中山路	自由路	2367	9.284
				民權路	復興路	公園一路	1268.1
				中正路	鹿草路	彰鹿路七段	3954.9
				復興路	海浴路	民權路	1694.3
					小計	9284.3
		96年度寬頻管道新建工程(鹿港鎮)第二施工區	4”HDPE×6D	民生路	中山路	復興南路	354.5	7.750
				中山路	海浴路	彰鹿路八段	2673.4
				民族路	復興路	復興南路	1524.2
				三民路	菜園路	復興路	1346.9
				菜園路	民權路	三民路	1104.2
				復興南路	民生路	三民路	747.3
					小計	7750.5
		96年度寬頻管道新建工程(鹿港鎮)第三施工區	4”HDPE×6D	彰鹿路	中山路	中正路	1113.9	5.482
				民權路	鹿和路	復興路	493.6
				鹿和路	平等路	中正路	1674.5
				復興路	民權路	彰鹿路	2199.8
					小計	5481.8
		96年度寬頻管道新建工程(鹿港鎮)第四施工區	4”HDPE×6D	思源路	鹿和路	鹿東路	1740.9	9.141
				海浴路	中山路	永康路	963.8
				永靖路	永康路	復興路	1107.7
				永康路	海浴路	鹿草路	1464.6
				平等路	自由路	鹿和路	1639.9
				永安二路	平等路	鹿和路	820.7
				自由路	中正路	鹿草路	1403.9
					小計	9141.5
		96年度寬頻管道新建工程(鹿港鎮)第五施工區	4”HDPE×6D	鹿興路	鹿東路	中正路	1683	7.772
				鹿東路	復興路	思源路	1949
				長安路	鹿和路	鹿東路	1074.9
				永安一路	鹿和路	長安路	720.1
				平和路	中正路	鹿興路	720.4
				成功路	民生路	民權路	435.6
				復興南路	三民路	彰鹿路七段	1189.3
					小計	7772.3
		96年度寬頻管道新建工程(員林鎮)第一施工區	4”HDPE×6D	大同路	中山路	員東路	3,996.6	8.234
				和平街/和平東街	中山路	大同路	2,139.6
				浮圳路	中山路	建國路	2,097.6
					小計	8,233.8
		96年度寬頻管道新建工程(員林鎮)第二施工區	4”HDPE×6D	育英路	大同路	萬年路	2,726.2	6.755
				三民街/三民東街	中山路	大同路	2,133.2
				中山路/中山南路	靜修路	南昌路	1,895.2
					小計	6,754.6
		96年度寬頻管道新建工程(員林鎮)第三施工區	4”HDPE×6D	中山路/中正路	大同路	民生路	3,627.8	6.716
				民生路	光復街	育英路	1,633.0
				員東路	育英路	大同路	1,455.2
					小計	6,716.0
		96年度寬頻管道新建工程(員林鎮)第四施工區	4”HDPE×6D	大同路	員水路	員東路	1,009.2	10.584
				員東路二段	大同路	三民東街	715.3
				三民東街	大同路	員東路	679.8
				中山路一段	員鹿路	莒光路	1,134.1
				中山路二段	大同路	莒光路	619.4
				員鹿路	中山路	源泉路	1,704.6
				莒光路	中山路	惠明街	4,721.4
					小計	10,583.8
		96年度寬頻管道新建工程(員林鎮)第五施工區	4”HDPE×6D	和平東街	大同路	成功東路	283.0	10.983
				林森路	靜修東路	萬年路	2,219.6
				永昌街	萬年路	中正路	490.9
				中正路	南昌路	員集路	1,852.9
				光明南街	南昌路	四維街	614.6
				光明街	中正路	光明南街	447.4
				中山南路	南昌路	惠明街	769.9
				三義路	莒光路	南昌地下道	587.5
				惠明街	光明南街	惠安街	1,631.2
				惠安街	惠明街	中山路	652.3
				南昌路/南昌東路	光復街	萬年路	1,433.5
					小計	10,982.8
		96年度寬頻管道新建工程(和美鎮)第一施工區	4”HDPE×6D	彰美路	德美路	孝德路	3691.6	9.119
				美寮路	彰美路六段	孝倫路	1427.7
				中山路	彰美路五段	仁安路	309.8
				德美路	彰美路六段	彰美路五段	3690.1
				小計			9119.2
		96年度寬頻管道新建工程(和美鎮)第二施工區	4”HDPE×6D	鹿和路	中正路	仁愛路	1707.2	9.566
				仁美路	鹿和路	彰美路	1511.3
				永樂路	和線路	彰美路六段	1310.8
				和卿路	中正路	鹿和路	408.9
				道周路	彰美路六段	彰美路五段	4627.3
					小計	9565.5
		小計	4”HDPE×6D					101.386
97		彰化縣員林鎮97年度寬頻管道新建工程(第一施工區)	4”HDPE×6D	法院南街	中山路	育英路	225.30	9.459
				博愛路	法院南街	民生路	1875.80
				新興街	中山路	育英路	655.50
				正興街	中正路	大同路	970.60
				育英路37巷	育英路	林森路	399.40
				民權路	中山路	中正路	173.20
				光明街	民權路	永昌街	1533.70
				惠來街	中山路	南昌東路	855.30
				民族街	光復街	萬年路	698.30
				三民街	光復街	中山路	121.90
				光復街	中山路	南昌路	678.50
				大同路1段285巷	林森路	大同路	331.90
				惠明街136巷	南昌路	惠明街	341.10
				惠明街106巷	南昌路	惠明街	598.20
					小計	9458.70
		彰化縣員林鎮97年度寬頻管道新建工程(第二施工區)	4”HDPE×6D	成功東路	三民東街	忠孝街	1046.40	9.756
				忠孝街	林森路	員水路	1377.50
				員農街	員水路	萬年路	496.90
				大勇街	永興街	建國路	499.00
				育英路	興華街	大同路	365.40
				員水路	忠孝街	石笱排水	0.00
				永安街	大智街	大榮街	767.90
				南興街	永昌街	四維街	0.00
				永吉街	萬年路	中正路	0.00
				合作街	建國以北		212.80
				合作街	建國以南	成功路	385.80
				員水路二段421巷	員水路	萬年路	373.80
				明德街	大同路	建國路	182.30
				實踐街	大同路	建國路	188.90
				光華街	大同路	建國路	198.20
				長榮街	大同路	建國路	213.70
				興昌街	中山路	育英路	154.40
				永裕街	育英路	大仁街	145.20
				永福街	興華街	大仁街	93.00
				大智街	興華街	大同路	125.70
				興華街	永興街	長泰街	396.30
				長泰街	興華街	永興街	223.60
				大成街	永興街	興昌街	157.40
				僑信街及巷道	民權路	南昌路	280.70
				大仁南街	大同路	建國路	602.70
				中山路二段456巷	中山路二段	中山路二段456巷底	292.80
				中山路二段456巷25弄	中山路二段456巷	中山路二段456巷	247.20
				中山路二段456巷67弄	中山路二段456巷25弄	中山路二段456巷	40.60
				莒光路798巷	莒光路	中山路二段369巷2弄	223.80
				莒光路780巷	莒光路798巷	莒光路798巷	110.90
				莒光路陸橋東側	莒光路798巷	莒光路780巷	41.70
				中山路二段369巷2弄	莒光路798巷	中山路二段369巷2弄15-19號	76.30
				中山路二段369巷	中山路二段369巷	中山路二段369巷2弄	0.00
				中山路二段277巷10弄	中山路二段277巷	中山路二段277巷10弄7號	159.30
				中山路二段277巷	中山路二段	中山路二段277巷10弄	75.30
					小計	9755.50
		彰化縣員林鎮97年度寬頻管道新建工程(第三施工區)	4”HDPE×6D	新義街	靜修路	惠來西街	1453.00	9.083
				北和街	莒光路	新生路	347.50
				南和街	莒光路	新生路	374.10
				南平街	莒光路	靜修路	1377.90
				至平街	靜修路	至善路	328.80
				新生路	莒光橋	雙平路	958.20
				新生路	雙平路	靜修路	241.20
				雙平路	莒光路	中山路	775.20
				惠來西街	中山路	惠安街	435.90
				日泰街57巷及惠明街196巷	日泰街	惠明街	167.80
				日泰街	南昌路	惠明街	400.30
				光明街141巷及15弄等	中山南街	光明街	636.00
				南平東街	復興路59巷	南平一街	476.80
				南平西街	南平街	南平一街	360.40
				南平一街	南平西街	莒光路	0.00
				南平二街	南平西街	永平街	79.70
				南平三街	南平西街	永平街	127.00
				永平街	南平三街	南平一街	0.00
				至平街50巷等	至平路	至善街	253.70
				至善街66巷等	至善街	至賢街	289.40
					小計	9082.90
		彰化縣鹿港鎮97年度寬頻管道新建工程第一工區	4”HDPE×6D	海浴路	永祥街	永康街	386.0	11.132
				永春街	永祥街	永康路	310.1
				北興街	永祥街	永康路	263.2
				永興街	永祥街	永康路	0.0
				永祥街	海浴路	永興街	143.5
				崇文路	永康路	海浴路	610.2
				永寧路	鹿草路	永康路	1244.5
				進德街	永寧街	永康路	308.7
				明德街	永寧街	永康路	165.5
				四維路	鹿草路	崇文路	695.9
				安定街	自由路	友愛街	329.7
				安順街	安祥街	永安二路	600.7
				安祥街	安福街	自由路	576.4
				安福街	自由路	安定街	747.9
				安和街	平等路	安順街	268.3
				安泰街	平等路	安順街	279.9
				漳州街	鹿和路	港后路	281.3
				大同路	思源路	港后路	782.0
				文城街	大同路	港后路	434.6
				明禮街	文城街	思源路	325.8
				裕民街	思源路	長安路	610.4
				港后路	思源路	長安路	700.3
				永靖路	永寧街	永康路	318.8
				萬壽路	民權路	民族路	231.3
				安樂街	安定街	安寧街	213.9
				仁愛街	鹿東路	光武街	302.6
					小計	11131.5
		彰化縣鹿港鎮97年度寬頻管道新建工程第二工區	4”HDPE×6D	介壽路	民權路	鹿草路	422.8	11.721
				文開路	公園一路	成功路	120.9
				公園一路	民權路	文開路	281.1
				德興街	三民路	民族路	712.3
				龍山街	復興南路	三民路	665.3
				力行街	龍山街	青雲路	398.5
				金門街	龍山街	中山南路	428.3
				青雲路	彰鹿路七段	復興南路	0.0
				中山南路	金門街	文化路	914.1
				東隆路	鹿東路	復興路	935.4
				東興路	鹿東路	復興路	728.8
				光明街	鹿東路	平和街	737.0
				樂群路	鹿東路	平和街	584.9
				光武街	光明街	樂群街	233.5
				友愛街	平等路	永安二路	1027.4
				五福街	永安三路	民主街	85.3
				自立街	永安三路	民主街	240.6
				永安三路	永安一路	五福街	431.6
				安寧街	永安二路	安邦街	410.3
				民主街	永安一路	五福街	419.8
				自治街	永安三路	民主街	294.2
				育才街	平等路	友愛街	270.1
				安邦街	平等路	友愛街	371.3
				文化路	中山南路	文興街	219.6
				文興街	復興路	文化街	143.3
				大明路	公園三路	民族街	134.6
				公園三路	復興南路	公園一路	509.6
					小計	11720.6
		小計	4”HDPE×6D					51.151
98		98年度員林鎮寬頻管道工程-(第一工區)	4”HDPE×6D	靜修路	中山路	員林高中	1703.6	9.769
				新生路	靜修路	員鹿路	1315.5
				永興街	育英路	大榮街	1481.3
				至善街	員鹿路	新生路	1157.5
				靜修東路	中正路	浮圳路	1578.5
				成功路	靜修東路	建國路	567.4
				成功東路	建國路	員東路	1133.6
				大榮街	永興街	建國路	372.4
				南潭路	員大路	南潭路44巷口	458.8
					小計	9768.6
		98年度員林鎮寬頻管道工程-(第二工區)	4”HDPE×6D	萬年路	中山路	林森路	2357.8	9.285
				大仁街	興華街	大同路	892.8
				員水路	萬年路	大同路	1069.2
				大仁南街	大同路	萬年路	0.0
				建國路	育英路	成功路	2566.5
				中正路	民生路	南昌路	385.3
				永和街	中正路	光明南街	483.2
				員東路二段423巷	員東路	忠孝街	193.4
				員水路二段388巷	忠孝街	員水路	127.2
				大同路二段97巷	大同路	建國路	131.1
				建國路136巷	建國路	三橋街	152.6
				大榮街16巷	大榮街	三橋街	174.1
				浮圳路二段	建國路	三橋街	316.7
				光明南街	惠明街	中正路一巷	434.8
					小計	9284.7
		小計	4”HDPE×6D					19.054
					192.744

## Sheet2
		納管纜線長度(公里)
縣市別	完成長度 / (公里)	固網				有線電視			公務	總計	佈纜率
		台固 / (台哥大)	亞太	新世紀 / (遠傳、速博)	中華 / 電信	新頻道	三大有線電視	威達超舜
彰化市	21.153	0.000	0.000	0.000	#NAME?	0.000	0.000	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?
員林鎮	90.624	0.000	0.000	0.000	#NAME?	0.000	0.000	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?
鹿港鎮	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?
和美鎮	18.685	0.000	0.000	0.000	#NAME?	0.000	0.000	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							2018/1/3 11:09